## WBS
Work Breakdown Structure
Tên dự án |  | Quản Lý Cửa Hàng Bán Văn Phòng Phẩm
Mã dự án |  | DA006
Người lập |  | Ngô văn Duy
Trạng thái |  | Đã Review
WBS code | Level | Các công việc chính (mức 0) | Dự kiến thực hiện (Tự làm, thuê ngoài, sử dụng lại) | Ghi chú | Mức Độ | Trạng Thái | Day | Time (%)
1 | 1 | Lập kế hoạch dự án | Tự làm |  | A | completed | 14 | 7.955%
1.1 | 2 | Làm WBS | Tự làm |  | A | completed
1.2 | 2 | Ước tính nhân lực chi phí | Tự làm |  | A | completed
1.3 | 2 | Xác định giải pháp kỹ thuật | Tự làm |  | A | completed
1.4 | 2 | Xây dựng kế hoạch tiến độ | Tự làm |  | A | completed
1.5 | 2 | Xác định rủi ro | Tự làm |  | A | completed
1.6 | 2 | Viết kế hoạch tổng hợp | Tự làm |  | A | completed
1.7 | 2 | Khảo sát yêu cầu chi tiết | Tự làm |  | A | completed
2 | 1 | Khảo sát yêu cầu khách hàng | Tự làm |  | B | completed | 7 | 3.977%
2.1 | 2 | Viêt URD | Tự làm |  | B | completed
2.2 | 2 | Viết SRS | Tự làm |  | B | completed
2.3 | 2 | Review và lấy chữ ký | Tự làm |  | B | completed
3 | 1 | Thiết kế hệ thống | Tự làm |  | B | completed | 7 | 3.977%
3.1 | 2 | Lựa chọn công nghệ | Tự làm |  | B | completed
3.2 | 2 | Thiết kế tổng thể hệ thống | Tự làm |  | B | completed
4 | 1 | Thiết kế chi tiết | Tự làm |  | C | completed | 60 | 34.09%
4.1 | 2 | Thiết kế CSDL | Tự làm |  | C | completed
4.1.1 | 3 | Thiết kế bảng SanPham | Tự làm |  | C | completed
4.1.2 | 3 | Thiết kế bảng HoaDonBan | Tự làm |  | C | completed
4.1.3 | 3 | Thiết kế bảng HoaDonNhap | Tự làm |  | C | completed
4.1.4 | 3 | Thiết kế bảng ChiTietBan | Tự làm |  | C | completed
4.1.5 | 3 | Thiết kế bảng ChiTietNhap | Tự làm |  | C | completed
4.1.6 | 3 | Thiết kế bảng LoaiSP | Tự làm |  | C | completed
4.1.7 | 3 | Thiết kế bảng NhanVien | Tự làm |  | C | completed
4.1.8 | 3 | Thiết kế bảng KhachHang | Tự làm |  | C | completed
4.1.9 | 3 | Thiết kế bảng NhaCungCap | Tự làm |  | C | completed
4.2 | 2 | Thiết kế giao diện giao tiếp giữa các modul | Tự làm |  | A | completed
4.2.1 | 3 | Packet Presentation | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.1 | 4 | Giao diện form DangNhap | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.2 | 4 | Giao diện form ThonTinSanPham | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.3 | 4 | Giao diện form ThongTinHDBan | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.4 | 4 | Giao diện form ThonTinHDNhap | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.5 | 4 | Giao diện form ChiTietBan | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.6 | 4 | Giao diện form ChiTietNhap | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.7 | 4 | Giao diện form ThongTinKhachHang | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.8 | 4 | Giao diện form Help | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.9 | 4 | Giao diện form ThongTinNhanVien | Tự làm |  | A | completed
4.2.2 | 3 | Packet Business | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.1 | 4 | Lớp ChiTietBanBusi | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.1.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.1.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.1.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.1.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.1.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.2 | 4 | Lớp ChiTietNhapBusi | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.2.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.2.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.2.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.2.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.2.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.3 | 4 | Lớp HoaDonBanBusi | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.3.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.3.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.3.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.3.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.3.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.4 | 4 | Lớp HoaDonNhapBusi | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.4.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.4.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.4.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.4.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.4.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.5 | 4 | Lớp KhachHangBusi | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.5.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.5.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.5.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.5.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.5.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.6 | 4 | Lớp NhanVienBusi | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.6.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.6.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.6.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.6.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.6.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.7 | 4 | Lớp SanPhamBusi | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.7.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.7.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.7.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.7.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.7.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.3 | 3 | Packet DataAccess | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.1 | 4 | Lớp ChiTietBanData | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.1.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.1.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.1.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.1.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.1.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.2 | 4 | Lớp ChiTietNhapData | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.2.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.2.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.2.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.2.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.2.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.3 | 4 | Lớp HoaDonBanData | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.3.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.3.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.3.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.3.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.3.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.4 | 4 | Lớp HoaDonNhapData | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.4.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.4.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.4.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.4.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.4.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.5 | 4 | Lớp KhachHangData | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.5.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.5.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.5.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.5.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.5.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.6 | 4 | Lớp NhanVienData | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.6.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.6.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.6.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.6.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.6.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.7 | 4 | Lớp SanPhamData | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.7.1 | 5 | Phương Thức Thêm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.7.2 | 5 | Phương Thức Sửa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.7.3 | 5 | Phương Thức Xóa | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.7.4 | 5 | Phương Thức Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.7.5 | 5 | Phương Thức Load | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.8 | 4 | Lớp ClassConnect | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.8.1 | 5 | Phương Thức Connect | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.8.2 | 5 | Phương Thức Truy Vấn | Tự làm |  | A | completed
4.2.3.8.3 | 5 | Phương Thức Phi Truy Vấn | Tự làm |  | A | completed
4.2.4 | 3 | Packet Common | Tự làm |  | A | completed
4.2.4.1 | 4 | Lớp ChiTietBanVO | Tự làm |  | A | completed
4.2.4.2 | 4 | Lớp ChiTietNhapVO | Tự làm |  | A | completed
4.2.4.3 | 4 | Lớp HoaDonBanVO | Tự làm |  | A | completed
4.2.4.4 | 4 | Lớp HoaDonNhapVO | Tự làm |  | A | completed
4.2.4.5 | 4 | Lớp KhachHangVO | Tự làm |  | A | completed
4.2.4.6 | 4 | Lớp NhanVienVO | Tự làm |  | A | completed
4.2.4.7 | 4 | Lớp SanPhamVO | Tự làm |  | A | completed
5 | 1 | Phát triển hệ thống phần mềm | Tự làm |  | A | completed | 60 | 34.09%
5.1 | 2 | Phát triển CSDL | Tự làm |  | A | completed
5.1.1 | 3 | Code create database QLVanPhongPham | Tự làm |  | A | completed
5.1.2 | 3 | Code create table SanPham | Tự làm |  | A | completed
5.1.3 | 3 | Code create table HoaDonBan | Tự làm |  | A | completed
5.1.4 | 3 | Code create table HoaDonNhap | Tự làm |  | A | completed
5.1.5 | 3 | Code create table ChiTietBan | Tự làm |  | A | completed
5.1.6 | 3 | Code create table ChiTietNhap | Tự làm |  | A | completed
5.1.7 | 3 | Code create table LoaiSP | Tự làm |  | A | completed
5.1.8 | 3 | Code create table NhanVien | Tự làm |  | A | completed
5.1.9 | 3 | Code create table KhachHang | Tự làm |  | A | completed
5.1.10 | 3 | Code create table NhaCungCap | Tự làm |  | A | completed
5.2 | 2 | Phát triển packet presentation | Tự làm |  | A | completed
5.2.1 | 3 | Code form DangNhap | Tự làm |  | A | completed
5.2.2 | 3 | Code form ThonTinSanPham | Tự làm |  | A | completed
5.2.3 | 3 | Code form ThongTinHDBan | Tự làm |  | A | completed
5.2.4 | 3 | Code form ThonTinHDNhap | Tự làm |  | A | completed
5.2.5 | 3 | Code form ChiTietBan | Tự làm |  | A | completed
5.2.6 | 3 | Code form ChiTietNhap | Tự làm |  | A | completed
5.2.7 | 3 | Code form ThongTinKhachHang | Tự làm |  | A | completed
5.2.8 | 3 | Code form Help | Tự làm |  | A | completed
5.2.9 | 3 | Code form ThongTinNhanVien | Tự làm |  | A | completed
5.3 | 2 | Phát triển packet Business | Tự làm |  | A | completed
5.3.1 | 3 | Code Lớp ChiTietBanBusi | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.1 | 4 | code method InsertCTBan(ChiTietBanVO ctBan) | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.2 | 4 | code method UpdateCTBan(ChiTietBanVO ctBan) | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.3 | 4 | code method DeleteCTBan(int ma) | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.4 | 4 | code method loadCTBan() | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.5 | 4 | code method TimCTBan(int ma) | Tự làm |  | A | completed
5.3.2 | 3 | Code Lớp ChiTietNhapBusi | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.1 | 4 | code method InsertChiTiethdNhap(ChiTietNhapVO cthd) | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.2 | 4 | code method UpdateChiTiethdNhap(ChiTietNhapVO cthd) | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.3 | 4 | code method DeleteChiTiethdNhap(int ID) | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.4 | 4 | code method TimChiTietNhap(int Ma) | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.5 | 4 | code method loadChiTiethdNhap() | Tự làm |  | A | completed
5.3.3 | 3 | Code Lớp HoaDonBanBusi | Tự làm |  | A | completed
5.3.3.1 | 4 | code method InsertHoadonBan(HoaDonBanVO hd) | Tự làm |  | A | completed
5.3.3.2 | 4 | code method UpdateHoadonBan(HoaDonBanVO hd) | Tự làm |  | A | completed
5.3.3.3 | 4 | code method DeleteHoadonBan(int ID) | Tự làm |  | A | completed
5.3.3.4 | 4 | code method TimHoadonBan(int Mahd) | Tự làm |  | A | completed
5.3.3.5 | 4 | code method loadHoadonBan() | Tự làm |  | A | completed
5.3.4 | 3 | Code Lớp HoaDonNhapBusi | Tự làm |  | A | completed
5.3.4.1 | 4 | code method InsertHoadonNhap(HoaDonNhapVO hd) | Tự làm |  | A | completed
5.3.4.2 | 4 | code method UpdateHoadonNhap(HoaDonNhapVO hd) | Tự làm |  | A | completed
5.3.4.3 | 4 | code method DeleteHoadonNhap(int ID) | Tự làm |  | A | completed
5.3.4.4 | 4 | code method TimHoadonNhap(int MaID) | Tự làm |  | A | completed
5.3.4.5 | 4 | code method loadHoadonNhap() | Tự làm |  | A | completed
5.3.5 | 3 | Code Lớp KhachHangBusi | Tự làm |  | A | completed
5.3.5.1 | 4 | code method InsertKhachHang(KhachHangVO kh) | Tự làm |  | A | completed
5.3.5.2 | 4 | code method UpdateKhachHang(KhachHangVO kh) | Tự làm |  | A | completed
5.3.5.3 | 4 | code method DeleteKhachHang(int ID) | Tự làm |  | A | completed
5.3.5.4 | 4 | code method TimKhachHang(int MaID) | Tự làm |  | A | completed
5.3.5.5 | 4 | code method loadKhacHang() | Tự làm |  | A | completed
5.3.6 | 3 | Code Lớp NhanVienBusi | Tự làm |  | A | completed
5.3.6.1 | 4 | code method InsertNhanVien(NhanVienVO nvo) | Tự làm |  | A | completed
5.3.6.2 | 4 | code method UpdateNhanVien(NhanVienVO nvo) | Tự làm |  | A | completed
5.3.6.3 | 4 | code method DeleteNhanVien(int ID) | Tự làm |  | A | completed
5.3.6.4 | 4 | code method TimNhanVien(int MaID) | Tự làm |  | A | completed
5.3.6.5 | 4 | code method loadNhanVien() | Tự làm |  | A | completed
5.3.7 | 3 | Code Lớp SanPhamBusi | Tự làm |  | A | completed
5.3.7.1 | 4 | code method InsertSanPham(SanPhamVO sp) | Tự làm |  | A | completed
5.3.7.2 | 4 | code method UpdateSanPham(SanPhamVO sp) | Tự làm |  | A | completed
5.3.7.3 | 4 | code method DeleteSanPham(int ID) | Tự làm |  | A | completed
5.3.7.4 | 4 | code method TimSanPham(int Masp) | Tự làm |  | A | completed
5.3.7.5 | 4 | code method loadSanPham() | Tự làm |  | A | completed
5.4 | 2 | Phát triển packet DataAccess | Tự làm |  | A | completed
5.4.1 | 3 | Code Lớp ChiTietBanData | Tự làm |  | A | completed
5.4.1.1 | 4 | code method InsertCTBan(ChiTietBanVO ctBan) | Tự làm |  | A | completed
5.4.1.2 | 4 | code method UpdateCTBan(ChiTietBanVO ctBan) | Tự làm |  | A | completed
5.4.1.3 | 4 | code method DeleteCTBan(int ma) | Tự làm |  | A | completed
5.4.1.4 | 4 | code method loadCTBan() | Tự làm |  | A | completed
5.4.1.5 | 4 | code method TimCTBan(int ma) | Tự làm |  | A | completed
5.4.2 | 3 | Code Lớp ChiTietNhapData | Tự làm |  | A | completed
5.4.2.1 | 4 | code method InsertChiTiethdNhap(ChiTietNhapVO cthd) | Tự làm |  | A | completed
5.4.2.2 | 4 | code method UpdateChiTiethdNhap(ChiTietNhapVO cthd) | Tự làm |  | A | completed
5.4.2.3 | 4 | code method DeleteChiTiethdNhap(int ID) | Tự làm |  | A | completed
5.4.2.4 | 4 | code method TimChiTietNhap(int Ma) | Tự làm |  | A | completed
5.4.2.5 | 4 | code method loadChiTiethdNhap() | Tự làm |  | A | completed
5.4.3 | 3 | Code Lớp HoaDonBanData | Tự làm |  | A | completed
5.4.3.1 | 4 | code method InsertHoadonBan(HoaDonBanVO hd) | Tự làm |  | A | completed
5.4.3.2 | 4 | code method UpdateHoadonBan(HoaDonBanVO hd) | Tự làm |  | A | completed
5.4.3.3 | 4 | code method DeleteHoadonBan(int ID) | Tự làm |  | A | completed
5.4.3.4 | 4 | code method TimHoadonBan(int Mahd) | Tự làm |  | A | completed
5.4.3.5 | 4 | code method loadHoadonBan() | Tự làm |  | A | completed
5.4.4 | 3 | Code Lớp HoaDonNhapData | Tự làm |  | A | completed
5.4.4.1 | 4 | code method InsertHoadonNhap(HoaDonNhapVO hd) | Tự làm |  | A | completed
5.4.4.2 | 4 | code method UpdateHoadonNhap(HoaDonNhapVO hd) | Tự làm |  | A | completed
5.4.4.3 | 4 | code method DeleteHoadonNhap(int ID) | Tự làm |  | A | completed
5.4.4.4 | 4 | code method TimHoadonNhap(int MaID) | Tự làm |  | A | completed
5.4.4.5 | 4 | code method loadHoadonNhap() | Tự làm |  | A | completed
5.4.5 | 3 | Code Lớp KhachHangData | Tự làm |  | A | completed
5.4.5.1 | 4 | code method InsertKhachHang(KhachHangVO kh) | Tự làm |  | A | completed
5.4.5.2 | 4 | code method UpdateKhachHang(KhachHangVO kh) | Tự làm |  | A | completed
5.4.5.3 | 4 | code method DeleteKhachHang(int ID) | Tự làm |  | A | completed
5.4.5.4 | 4 | code method TimKhachHang(int MaID) | Tự làm |  | A | completed
5.4.5.5 | 4 | code method loadKhacHang() | Tự làm |  | A | completed
5.4.6 | 3 | Code Lớp NhanVienData | Tự làm |  | A | completed
5.4.6.1 | 4 | code method InsertNhanVien(NhanVienVO nvo) | Tự làm |  | A | completed
5.4.6.2 | 4 | code method UpdateNhanVien(NhanVienVO nvo) | Tự làm |  | A | completed
5.4.6.3 | 4 | code method DeleteNhanVien(int ID) | Tự làm |  | A | completed
5.4.6.4 | 4 | code method TimNhanVien(int MaID) | Tự làm |  | A | completed
5.4.6.5 | 4 | code method loadNhanVien() | Tự làm |  | A | completed
5.4.7 | 3 | Code Lớp SanPhamData | Tự làm |  | A | completed
5.4.7.1 | 4 | code method InsertSanPham(SanPhamVO sp) | Tự làm |  | A | completed
5.4.7.2 | 4 | code method UpdateSanPham(SanPhamVO sp) | Tự làm |  | A | completed
5.4.7.3 | 4 | code method DeleteSanPham(int ID) | Tự làm |  | A | completed
5.4.7.4 | 4 | code method TimSanPham(int Masp) | Tự làm |  | A | completed
5.4.7.5 | 4 | code method loadSanPham() | Tự làm |  | A | completed
5.4.8 | 3 | Code Lớp ClassConnect | Tự làm |  | A | completed
5.4.8.1 | 4 | code method ClassConnect() | Tự làm |  | A | completed
5.4.8.2 | 4 | code method SelectExcuteQuery() | Tự làm |  | A | completed
5.4.8.3 | 4 | code method SelectNoneQuery() | Tự làm |  | A | completed
5.5 | 2 | Phát triển packet Common | Tự làm |  | A | completed
5.5.1 | 3 | Code Lớp ChiTietBanVO | Tự làm |  | A | completed
5.5.2 | 3 | Code Lớp ChiTietNhapVO | Tự làm |  | A | completed
5.5.3 | 3 | Code Lớp HoaDonBanVO | Tự làm |  | A | completed
5.5.4 | 3 | Code Lớp HoaDonNhapVO | Tự làm |  | A | completed
5.5.5 | 3 | Code Lớp KhachHangVO | Tự làm |  | A | completed
5.5.6 | 3 | Code Lớp NhanVienVO | Tự làm |  | A | completed
5.5.7 | 3 | Code Lớp SanPhamVO | Tự làm |  | A | completed
5.6 | 2 | Kiểm thử phần mềm | Tự làm |  | A | completed
5.6.1 | 3 | Kiểm tra CSDL | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.1 | 4 | Test table SanPham | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.2 | 4 | Test table HoaDonBan | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.3 | 4 | Test table HoaDonNhap | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.4 | 4 | Test table ChiTietBan | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.5 | 4 | Test table ChiTietNhap | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.6 | 4 | Test table LoaiSP | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.7 | 4 | Test table NhanVien | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.8 | 4 | Test table KhachHang | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.9 | 4 | Test table NhaCungCap | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.10 | 4 | Test procedure Thêm | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.11 | 4 | Test procedure Sửa | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.12 | 4 | Test procedure Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.13 | 4 | Test procedure Xóa | Tự làm |  | A | completed
5.6.2 | 3 | Kiểm tra phần mềm | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.1 | 4 | Test giao diện form | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.1.1 | 5 | Kiểm tra code form DangNhap | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.1.2 | 5 | Kiểm Tra code form ThonTinSanPham | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.1.3 | 5 | Kiểm Tra code form ThongTinHDBan | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.1.4 | 5 | Kiểm tra code form ThonTinHDNhap | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.1.5 | 5 | Kiểm tra code form ChiTietBan | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.1.6 | 5 | Kiểm tra code form ChiTietNhap | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.1.7 | 5 | Kiểm tra code form ThongTinKhachHang | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.1.8 | 5 | Kiểm tra code form Help | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.1.9 | 5 | Kiểm tra code form ThongTinNhanVien | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2 | 4 | Test class | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.1 | 5 | Code Lớp ChiTietBanBusi | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.2 | 5 | Code Lớp ChiTietNhapBusi | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.3 | 5 | Code Lớp HoaDonBanBusi | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.4 | 5 | Code Lớp HoaDonNhapBusi | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.5 | 5 | Code Lớp KhachHangBusi | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.6 | 5 | Code Lớp NhanVienBusi | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.7 | 5 | Code Lớp SanPhamBusi | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.8 | 5 | Code Lớp ChiTietBanData | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.9 | 5 | Code Lớp ChiTietNhapData | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.10 | 5 | Code Lớp HoaDonBanData | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.11 | 5 | Code Lớp HoaDonNhapData | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.12 | 5 | Code Lớp KhachHangData | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.13 | 5 | Code Lớp NhanVienData | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.14 | 5 | Code Lớp SanPhamData | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.15 | 5 | Code Lớp ClassConnect | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.3 | 4 | Test function | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.3.1 | 5 | Test chức năng Thêm | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.3.2 | 5 | Test chức năng Sửa | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.3.3 | 5 | Test chức năng Xóa | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.3.4 | 5 | Test chức năng Tìm Kiếm | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.3.5 | 5 | Test chức năng Load | Tự làm |  | A | completed
6 | 1 | Tích hợp | Tự làm |  | A | completed | 14 | 7.955%
6.1 | 2 | Tích hợp packet | Tự làm |  | A | completed
6.1.1 | 3 | Tích hợp gói Presentation | Tự làm |  | A | completed
6.1.2 | 3 | Tích hợp gói Business | Tự làm |  | A | completed
6.1.3 | 3 | Tích hợp gói DataAccess | Tự làm |  | A | completed
6.1.4 | 3 | Tích hợp gói Common | Tự làm |  | A | completed
6.2 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  | A | completed
6.2.1 | 3 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  | A | completed
6.2.2 | 3 | Test tích hợp hệ thống | Tự làm |  | A | completed
7 | 1 | Xây dựng tài liệu | Tự làm |  | B | completed | 4 | 2.273%
7.1 | 2 | Tài liệu mô tả sản phẩm | Tự làm |  | B | completed
7.2 | 2 | Xây dựng phương án triển khai, tài liệu hướng dẫn triển khai | Tự làm |  | B | completed
7.3 | 2 | Xây dựng tài liệu đào tạo | Tự làm |  | B | completed
7.4 | 2 | Xây dựng các tài liệu quảng bá sản phẩm khác | Tự làm |  | B | completed
8 | 1 | Triển khai | Tự làm |  | C | completed | 3 | 1.705%
8.1 | 2 | Triển khai cài đặt hệ thống | Tự làm |  | C | completed
8.2 | 2 | Chuyển đổi dữ liệu | Tự làm |  | C | completed
8.3 | 2 | Cấu hình hệ thống | Tự làm |  | C | completed
8.4 | 2 | Đào tạo | Tự làm |  | C | completed
8.5 | 2 | Chạy thử nghiệm | Tự làm |  | C | completed
9 | 1 | Hỗ trợ | Tự làm |  | C | completed | 7 | 3.977%
9.1 | 2 | Hỗ trợ trong thời gian bảo hành | Tự làm |  | C | completed
9.2 | 2 | Hỗ trợ sau bảo hành | Tự làm |  | C | completed
[7 empty] | 176 | 100%