## WBS
Work Breakdown Structure
Tên dự án |  | Quản Lý Cửa Hàng Bán Văn Phòng Phẩm
Mã dự án |  | DA006
Người lập |  | Ngô văn Duy
Trạng thái |  | Đã Review
WBS code | Level | Các công việc chính (mức 0) | Dự kiến thực hiện (Tự làm, thuê ngoài, sử dụng lại) | Ghi chú | Mức Độ | Trạng Thái | Day | Time (%)
1 | 1 | Lập kế hoạch dự án | Tự làm |  | A | completed | 14 | 23.73%
1.1 | 2 | Làm WBS | Tự làm |  | A | completed
1.2 | 2 | Ước tính nhân lực chi phí | Tự làm |  | A | completed
1.3 | 2 | Xác định giải pháp kỹ thuật | Tự làm |  | A | completed
1.4 | 2 | Xây dựng kế hoạch tiến độ | Tự làm |  | A | completed
1.5 | 2 | Xác định rủi ro | Tự làm |  | A | completed
1.6 | 2 | Viết kế hoạch tổng hợp | Tự làm |  | A | completed
1.7 | 2 | Khảo sát yêu cầu chi tiết | Tự làm |  | A | completed
2 | 1 | Khảo sát yêu cầu khách hàng | Tự làm |  | B | completed | 7 | 11.86%
2.1 | 2 | Viêt URD | Tự làm |  | B | completed
2.2 | 2 | Viết SRS | Tự làm |  | B | completed
2.3 | 2 | Review và lấy chữ ký | Tự làm |  | B | completed
3 | 1 | Thiết kế hệ thống | Tự làm |  | B | completed | 7 | 11.86%
3.1 | 2 | Lựa chọn công nghệ | Tự làm |  | B | completed
3.2 | 2 | Thiết kế tổng thể hệ thống | Tự làm |  | B | completed
4 | 1 | Thiết kế chi tiết | Tự làm |  | C | completed | 60 | 101.7%
4.1 | 2 | Thiết kế dữ liệu | Tự làm |  | C | completed
4.1.1 | 3 | Thiết kế lớp ClassRoom | Tự làm |  | C | completed
4.1.2 | 3 | Thiết kế lớp ClassDay | Tự làm |  | C | completed
4.1.3 | 3 | Thiết kế lớp Student | Tự làm |  | C | completed
4.1.4 | 3 | Thiết kế lớp ListClassRoom | Tự làm |  | C | completed
4.1.5 | 3 | Thiết kế lớp ClassRoomVH | Tự làm |  | C | completed
4.1.6 | 3 | Thiết kế lớp StudentVH | Tự làm |  | C | completed
4.2 | 2 | Thiết kế giao diện giao tiếp giữa các modul | Tự làm |  | A | completed
4.2.1 | 3 | Packet Presentation | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.1 | 4 | Giao diện Activity_Class_Detail | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.2 | 4 | Giao diện Activity_main | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.3 | 4 | Giao diện ClassDetail_Template | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.4 | 4 | Giao diện Dialog_Edit_Classroom | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.5 | 4 | Giao diện Dialog_Student | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.6 | 4 | Giao diện Item_Class | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.7 | 4 | Giao diện Item_Student | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.8 | 4 | Giao diện Item_ClassDay | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.9 | 4 | Giao diện Menu_Class_Detail | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.10 | 4 | Giao diện Menu_Class_Detail_Tab | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.11 | 4 | Giao diện Menu_Main | Tự làm |  | A | completed
4.2.2 | 3 | Packet Business | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.1 | 4 | Lớp ClassRoomRecylerAdapter | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.2 | 4 | Lớp StudentRecyclerAdapter | Tự làm |  | A | completed
5 | 1 | Phát triển hệ thống phần mềm | Tự làm |  | A | completed | 60 | 101.7%
5.2 | 2 | Phát triển packet presentation | Tự làm |  | A | completed
5.2.9 | 3 | Code Activity_Class_Detail | Tự làm |  | A | completed
5.3 | 2 | Code Activity_main | Tự làm |  | A | completed
5.3.1 | 3 | Code ClassDetail_Template | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.1 | 4 | Code Dialog_Edit_Classroom | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.2 | 4 | Code Dialog_Student | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.3 | 4 | Code Item_Class | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.4 | 4 | Code Item_Student | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.5 | 4 | Code Item_ClassDay | Tự làm |  | A | completed
5.3.2 | 3 | Code Menu_Class_Detail | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.1 | 4 | Code Menu_Class_Detail_Tab | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.2 | 4 | Code Menu_Main | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.4 | 4 | Phát triển packet Business | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.5 | 4 | Code Lớp ClassRoomRycylerAdapter | Tự làm |  | A | completed
5.5.7 | 3 | Code Lớp StudentRecylerAdapter | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.10 | 4 | Kiểm thử phần mềm | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2 | 4 | Kiểm tra phần mềm | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.1 | 5 | Test giao diện | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.2 | 5 | Kiểm tra code giao diện Activity_Class_Detail | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.3 | 5 | Kiểm Tra code giao diện Activity_main | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.4 | 5 | Kiểm Tra code giao diện ClassDetail_Template | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.5 | 5 | Kiểm tra code giao diện Dialog_Edit_Classroom | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.6 | 5 | Kiểm tra code giao diện Dialog_Student | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.7 | 5 | Kiểm tra code giao diện Item_Class | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.8 | 5 | Kiểm tra code giao diện Item_Student | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.9 | 5 | Kiểm tra code giao diện Item_ClassDay | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.10 | 5 | Kiểm tra code giao diện Menu_Class_Detail | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.10 | 5 | Kiểm tra code giao diện Menu_Class_Detail_Tab | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.10 | 5 | Kiểm tra code giao diện Menu_Main | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.11 | 5 | Test class | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.12 | 5 | Code lớp ClassRoom | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.13 | 5 | Code lớp ClassDay | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.14 | 5 | Code lớp Student | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.15 | 5 | Code lớp ListClassRoom | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.3 | 4 | Code lớp ClassRoomVH | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.3.1 | 5 | Code lớp StudentVH | Tự làm |  | A | completed
6.1.3 | 3 | Test function | Tự làm |  | A | completed
6.1.4 | 3 | Kiểm thử thêm lớp học bằng file | Tự làm |  | A | completed
6.2 | 2 | Kiểm thử thêm thời gian dạy | Tự làm |  | A | completed
6.2.1 | 3 | Kiểm thử chức năng gửi tin nhắn cho phụ huynh | Tự làm |  | A | completed
6.2.2 | 3 | Kiểm thử chức năng gọi điện cho phụ huynh | Tự làm |  | A | completed
Kiểm thử chức năng ghi lịch sử học sinh nghỉ học
7 | 1 |  | Tự làm |  | B | completed | 4 | 6.78%
7.1 | 2 | Tích hợp | Tự làm |  | B | completed
7.2 | 2 | Tích hợp packet | Tự làm |  | B | completed
7.3 | 2 | Tích hợp gói Apache:POI | Dùng sẵn |  | B | completed
7.4 | 2 | Tích hợp gói presentation | Tự làm |  | B | completed
Tích hợp gói Business
8.1 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  | C | completed
8.2 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  | C | completed
8.3 | 2 | Test tích hợp hệ thống | Tự làm |  | C | completed
8.4 | 2 |  | Tự làm |  | C | completed
8.5 | 2 | Xây dựng tài liệu | Tự làm |  | C | completed
Tài liệu mô tả sản phẩm
9 | 1 | Xây dựng phương án triển khai, tài liệu hướng dẫn triển khai | Tự làm |  | C | completed | 7 | 11.86%
9.1 | 2 | Xây dựng tài liệu đào tạo | Tự làm |  | C | completed
9.2 | 2 | Xây dựng các tài liệu quảng bá sản phẩm khác | Tự làm |  | C | completed
[7 empty] | 59 | 269.5%
|  | Triển khai | Tự làm
|  | Triển khai cài đặt hệ thống | Tự làm |  | B
|  | Chuyển đổi dữ liệu | Tự làm |  | B
|  | Cấu hình hệ thống | Tự làm |  | B
|  | Đào tạo | Tự làm |  | B
|  | Chạy thử nghiệm | Tự làm |  | B
|  | Hỗ trợ | Tự làm
|  | Hỗ trợ trong thời gian bảo hành | Tự làm |  | B
|  | Hỗ trợ sau bảo hành | Tự làm |  | B
39