## WBS
Work Breakdown Structure
Tên dự án |  | Quản Lý Cửa Hàng Bán Văn Phòng Phẩm
Mã dự án |  | DA006
Người lập |  | Ngô văn Duy
Trạng thái |  | Đã Review
WBS code | Level | Các công việc chính (mức 0) | Dự kiến thực hiện (Tự làm, thuê ngoài, sử dụng lại) | Ghi chú | Mức Độ | Trạng Thái | Day | Time (%)
1 | 1 | Lập kế hoạch dự án | Tự làm |  | A | completed | 14 | 8.805%
1.1 | 2 | Làm WBS | Tự làm |  | A | completed
1.2 | 2 | Ước tính nhân lực chi phí | Tự làm |  | A | completed
1.3 | 2 | Xác định giải pháp kỹ thuật | Tự làm |  | A | completed
1.4 | 2 | Xây dựng kế hoạch tiến độ | Tự làm |  | A | completed
1.5 | 2 | Xác định rủi ro | Tự làm |  | A | completed
1.6 | 2 | Viết kế hoạch tổng hợp | Tự làm |  | A | completed
1.7 | 2 | Khảo sát yêu cầu chi tiết | Tự làm |  | A | completed
2 | 1 | Khảo sát yêu cầu khách hàng | Tự làm |  | B | completed | 7 | 4.403%
2.1 | 2 | Viêt URD | Tự làm |  | B | completed
2.2 | 2 | Viết SRS | Tự làm |  | B | completed
2.3 | 2 | Review và lấy chữ ký | Tự làm |  | B | completed
3 | 1 | Thiết kế hệ thống | Tự làm |  | B | completed | 7 | 4.403%
3.1 | 2 | Lựa chọn công nghệ | Tự làm |  | B | completed
3.2 | 2 | Thiết kế tổng thể hệ thống | Tự làm |  | B | completed
4 | 1 | Thiết kế chi tiết | Tự làm |  | C | completed | 60 | 37.74%
4.1 | 2 | Thiết kế dữ liệu | Tự làm |  | C | completed
4.1.1 | 3 | Thiết kế lớp ClassRoom | Tự làm |  | C | completed
4.1.2 | 3 | Thiết kế lớp ClassDay | Tự làm |  | C | completed
4.1.3 | 3 | Thiết kế lớp Student | Tự làm |  | C | completed
4.1.4 | 3 | Thiết kế lớp ListClassRoom | Tự làm |  | C | completed
4.1.5 | 3 | Thiết kế lớp ClassRoomVH | Tự làm |  | C | completed
4.1.6 | 3 | Thiết kế lớp StudentVH | Tự làm |  | C | completed
4.2 | 2 | Thiết kế giao diện giao tiếp giữa các modul | Tự làm |  | A | completed
4.2.1 | 3 | Packet Presentation | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.1 | 4 | Giao diện Activity_Class_Detail | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.2 | 4 | Giao diện Activity_main | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.3 | 4 | Giao diện ClassDetail_Template | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.4 | 4 | Giao diện Dialog_Edit_Classroom | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.5 | 4 | Giao diện Dialog_Student | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.6 | 4 | Giao diện Item_Class | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.7 | 4 | Giao diện Item_Student | Tự làm |  | A | completed
4.2.1.8 | 4 | Giao diện Item_ClassDay | Tự làm |  | A | completed
| 4 | Giao diện Menu_Class_Detail | Tự làm |  | A | completed
| 4 | Giao diện Menu_Class_Detail_Tab | Tự làm |  | A | completed
| 4 | Giao diện Menu_Main | Tự làm |  | A | completed
4.2.2 | 3 | Packet Business | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.1 | 4 | Lớp ClassRoomRecylerAdapter | Tự làm |  | A | completed
4.2.2.2 | 4 | Lớp StudentRecyclerAdapter | Tự làm |  | A | completed
5 | 1 | Phát triển hệ thống phần mềm | Tự làm |  | A | completed | 60 | 37.74%
5.2 | 2 | Phát triển packet presentation | Tự làm |  | A | completed
5.2.9 | 3 | Code Activity_Class_Detail | Tự làm |  | A | completed
5.3 | 2 | Code Activity_main | Tự làm |  | A | completed
5.3.1 | 3 | Code ClassDetail_Template | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.1 | 4 | Code Dialog_Edit_Classroom | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.2 | 4 | Code Dialog_Student | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.3 | 4 | Code Item_Class | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.4 | 4 | Code Item_Student | Tự làm |  | A | completed
5.3.1.5 | 4 | Code Item_ClassDay | Tự làm |  | A | completed
5.3.2 | 3 | Code Menu_Class_Detail | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.1 | 4 | Code Menu_Class_Detail_Tab | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.2 | 4 | Code Menu_Main | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.4 | 4 | Phát triển packet Business | Tự làm |  | A | completed
5.3.2.5 | 4 | Code Lớp ClassRoomRycylerAdapter | Tự làm |  | A | completed
5.5.7 | 3 | Code Lớp StudentRecylerAdapter | Tự làm |  | A | completed
5.6.1.10 | 4 | Kiểm thử phần mềm | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2 | 4 | Kiểm tra phần mềm | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.1 | 5 | Test giao diện | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.2 | 5 | Kiểm tra code giao diện Activity_Class_Detail | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.3 | 5 | Kiểm Tra code giao diện Activity_main | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.4 | 5 | Kiểm Tra code giao diện ClassDetail_Template | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.5 | 5 | Kiểm tra code giao diện Dialog_Edit_Classroom | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.6 | 5 | Kiểm tra code giao diện Dialog_Student | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.7 | 5 | Kiểm tra code giao diện Item_Class | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.8 | 5 | Kiểm tra code giao diện Item_Student | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.9 | 5 | Kiểm tra code giao diện Item_ClassDay | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.10 | 5 | Kiểm tra code giao diện Menu_Class_Detail | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.10 | 5 | Kiểm tra code giao diện Menu_Class_Detail_Tab | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.10 | 5 | Kiểm tra code giao diện Menu_Main | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.11 | 5 | Test class | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.12 | 5 | Code lớp ClassRoom | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.13 | 5 | Code lớp ClassDay | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.14 | 5 | Code lớp Student | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.2.15 | 5 | Code lớp ListClassRoom | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.3 | 4 | Code lớp ClassRoomVH | Tự làm |  | A | completed
5.6.2.3.1 | 5 | Code lớp StudentVH | Tự làm |  | A | completed
6.1.3 | 3 | Test function | Tự làm |  | A | completed
6.1.4 | 3 | Kiểm thử thêm lớp học bằng file | Tự làm |  | A | completed
6.2 | 2 | Kiểm thử thêm thời gian dạy | Tự làm |  | A | completed
6.2.1 | 3 | Kiểm thử chức năng gửi tin nhắn cho phụ huynh | Tự làm |  | A | completed
6.2.2 | 3 | Kiểm thử chức năng gọi điện cho phụ huynh | Tự làm |  | A | completed
Kiểm thử chức năng ghi lịch sử học sinh nghỉ học
7 | 1 |  | Tự làm |  | B | completed | 4 | 2.516%
7.1 | 2 | Tích hợp | Tự làm |  | B | completed
7.2 | 2 | Tích hợp packet | Tự làm |  | B | completed
7.3 | 2 | Tích hợp gói Apache:POI | Dùng sẵn |  | B | completed
7.4 | 2 | Tích hợp gói presentation | Tự làm |  | B | completed
Tích hợp gói Business
8.1 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  | C | completed
8.2 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  | C | completed
8.3 | 2 | Test tích hợp hệ thống | Tự làm |  | C | completed
8.4 | 2 |  | Tự làm |  | C | completed
8.5 | 2 | Xây dựng tài liệu | Tự làm |  | C | completed
Tài liệu mô tả sản phẩm
9 | 1 | Xây dựng phương án triển khai, tài liệu hướng dẫn triển khai | Tự làm |  | C | completed | 7 | 4.403%
9.1 | 2 | Xây dựng tài liệu đào tạo | Tự làm |  | C | completed
9.2 | 2 | Xây dựng các tài liệu quảng bá sản phẩm khác | Tự làm |  | C | completed
[7 empty] | 159 | 100%
Triển khai
Triển khai cài đặt hệ thống
Chuyển đổi dữ liệu
Cấu hình hệ thống
Đào tạo
Chạy thử nghiệm
Hỗ trợ
Hỗ trợ trong thời gian bảo hành
Hỗ trợ sau bảo hành